**Годовой отчет**

**о результатах деятельности региональной инновационной площадки**

**за 2016 год**

1. Наименование организации Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №181 ОАО «РЖД»

2. Наименование проекта «Обеспечение поддержки и укрепления здоровья воспитанников средствами здоровьесберегающих технологий в контексте ФГОС дошкольного образования»

3. Сроки реализации проекта (программы) 2013-2016 гг

4. План реализации проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задача/мероприятие | Сроки реализации | Выполнено / Не выполнено |
| Оснащение вкладки «Инновационный проект» на сайте ДОО | январь | Выполнено  |
| Разработка пакетов локальных актов | В течение года | Выполнено  |
| Информационно-методическое обеспечение проекта | В течение года  | Выполнено  |
| Организация работы творческой группы по реализации проекта | Январь  | Выполнено  |
| Заключение соглашения между Главным управлением, АКИПКРО и ДОО | Январь  | Выполнено  |
| Разработка медиаплана | Февраль  | Выполнено  |
| Разработка и реализация программ и проектов здоровьесберегающей направленности | В течение года | Выполнено  |
| Использование в практике медико-профилактического оборудования (кислородный коктейль, массажные ванночки, соляные лампы, спелеокомната, кварцевые лампы) | В течение года  | Выполнено  |
| Приобретение физкультурно-оздоровительного оборудования (фитбол-мячи, каштаны, коррекционные дорожки и т.д.) | В течение года | Выполнено  |
| Реализация психокоррекционной программы «Комфорт ЛОГО» | В течение года | Выполнено  |
| Реализация программы по профилактике плоскостопия и нарушения искривления осанки «Статус» | В течение года | Выполнено  |
| Развитие инфраструктуры ДОО, приведение материально-технической базы образовательного учреждения в соответствии с требованиями СанПиН (реконструкция спортивного зала, тренажерного зала, спортивного стадиона, медицинского блока, оборудование соляной пещеры, сенсорной комнаты) | В течение года | Выполнено  |
| Консультация для педагогов «Искусство-терапия как средство эмоционального благополучия и самовыражения дошкольников» | Февраль  | Выполнено  |
| Создание студии песочной анимации  | Февраль  | Выполнено  |
| Информационный буклет «Технология «Textile-fun» (досуг с тканью) | Февраль  | Выполнено |
| Практикум для родителей насемейной ассамблее ДОО «Вместе весело шагать» | Март | Выполнено  |
| Мастер-класс для педагогов «Су-джок терапия» | Апрель  | Выполнено  |
| Презентация для родителей видеоролика «Аэробика для всех» | Май | Выполнено  |
| Реализация проекта «Шагаем по просторам Алтая» (туризм) | Июль  | Выполнено |
| Участие в летней спартакиаде среди детских садов Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги | Август  | Выполнено  |
| Мастер-класс для родителей по сухому валянию | Сентябрь  | Выполнено  |
| Информационный буклет «Здоровый ребёнок-будущее корпорации» | Октябрь | Выполнено  |
| Мастер-класс «Веревочные игры как элемент здоровьесберегающих технологий в развитии речи дошкольников»  | Октябрь  | Выполнено |
| Тренинги для педагогов с использованием оборудования сенсорной комнаты с целью профилактики эмоционального выгорания  | Февраль - апрель | Выполнено |
| Организация спортивного клуба для педагогов «Здоровый педагог – здоровый ребенок» | Сентябрь - декабрь | Выполнено  |
| Родительская ассамблея «Вместе весело шагать» | Сентябрь 2015, действующая  | Выполнено  |
| Участие в вебинарах, семинарах, проводимых для РИП  | В течение года | Выполнено  |
| Повышение квалификации работников РИП | В течение года, в соответствии спланом АКИПКРО | Выполнено  |

5. Результат (продукт)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Результат (продукт) | Достигнут / Не достигнут |
| 1 | Пакет локальных актов ДОО по теме инновационной площадки | Достигнут |
| 2 | Образовательная программа «Профилактика и коррекция опорно-двигательного и плоскостопия детей старшего дошкольного возраста аппарата средствами остеопатической и стретчинг гимнастики» | Достигнут  |
| 3 | Образовательная программа «Создание условий для сохранения и укрепления психофизического и эмоционального здоровья детей с помощью интерактивной среды сенсорной комнаты» | Достигнут  |
| 4 | Образовательная программа «Развитие творческих способностей детей среднего дошкольного возраста средствами фитбол-аэробики» | Достигнут  |
| 5 | Образовательная программа «Тканевый конструктор «Шифоновая радуга» как средство создания индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия детей старшего дошкольного возраста» | Достигнут  |
| 6 | Образовательная программа «Валеологическое воспитание младших дошкольников с использованием художественного слова родного края» | Достигнут  |
| 7 | Образовательная программа «Создание условий для гармонизации эмоционально-личностного развития детей старшего дошкольного возраста посредством арт-терапевтической техники - коллаж» | Достигнут  |
| 8 | Образовательная программа «Обеспечение психологического здоровья ребенка в процессе освоения элементарных приемов нитяной графики (изонити)» | Достигнут  |
| 9 | Образовательная программа Песочная арт-терапия как средство психофизического развития детей старшего дошкольного возраста» | Достигнут  |
| 10 | Проект «Арт-терапия как средство оздоровления всех участников образовательных отношений: «Шерстяные фантазии» (техника фелтинг) | Достигнут  |
| 11 | Видеопособие «Игровые тренинги в сенсорной комнате» | Достигнут  |
| 12 | Фотоальбом «Здоровые дети – будущее корпорации» | Достигнут  |

6. Публичное представление результатов проекта

| Название мероприятия | Сроки | Формы | Место проведения | Уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IV Всероссийская Конференция «Современное образование: взгляд в будущее»  | Апрель  | Представление опыта работы «Использование инновационных здоровьесберегающих технологий в практике ДОО» | Казань ГРК «Казанская Ривьера» | Федеральный |
| Региональный конкурс творческих проектов «Так зажигают звезды» | Март  | Выступление с презентацией проекта «Шерстяные фантазии» (диплом 1степени) | г Новосибирск |  |
| Конкурс «Золотая медаль выставки «УчСиб-2016» | Март  | Выступление с презентацией проекта «Шерстяные фантазии» | г Новосибирск |  |
| Публикация в газете «Наш Новоалтайск»  | Июль 2016 | Статьи 2 шт | г. Новоалтайск | Городской |
| Публикация в газете «ТрансСиб» | Май  | Статья  | г Новосибирск |  |
| Публикация в журнале «Звездочка наша» | Июнь 2016 | Статья  | г Барнаул | Региональный  |
| Публикация на сайте ЧДОУ №181 ОАО «РЖД» | В течение года | Информационные блоки |  |  |

7. Описание результатов, полученных в ходе реализации проекта в организации (показатели/изменение показателей, свидетельствующих об успешности реализации проекта и (или) возникших проблемах)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Результат (показатель/ изменение показателя) | Описание  | Проблемы, трудности |
| 1 | Повышение профессиональной компетенции педагогов в области здоровьясбережения (на 70 %) | Педагоги охотно внедряют в свою педагогическую практику инновационные здоровьесберегающие технологии |  |
| 2 | Внедрение педагогами в практику своей деятельности эффективных программ и технологий | Педагоги разрабатывают образовательные проекты и программы  |  |
| 3 | Рост положительной динамики в снижении заболеваемости детей (30 %) | Анализ заболеваемости медицинским работником  |  |
| 4 | 90% педагогов участвуют в конкурсном движении на различных уровнях | Способствует повышению престижа ДО, вызывает гордость у родителей и способствует тесному сотрудничеству с семьями |  |

8. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Продукт | Предложения по использованию полученных продуктов в региональной системе образования с описанием возможных рисков и ограничений |
| 1 | Рабочие программы по использованию инновационных здоровьесберегающих технологий | Педагоги ДОО края имеют возможность повысить компетентность и использовать образовательные программы с целью организации образовательного процесса в своём учреждении |
| 2 | Образовательные творческие проекты, конспекты мероприятий, мастер-классов | Использование проектов будет способствовать организации взаимодействия дошкольного учреждения с социальными партнёрами. |

9. Организации-партнеры

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование организации | Функции в проекте (программе) |
| 1 |  КГБУДПО АИПКРО | методическое сопровождение проекта |
| 2 | ООО «Новосибирская строительная компания» | Оборудование спортивной площадки, спортивного зала, медицинского кабинета |
| 3 | Научно-производственная фирма «Амалтея» | Подготовка сотрудников для работы по программам «Статус» и «Комфорт» |
| 4 | МБУК Центральная городская библиотека | Помощь в подборе художественной литературы по теме проекта |

10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Задача | Продукт (результат) и его краткое описание | Сроки исполнения |

**